## Verwendungsnachweis
Datum
Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung
für das Jahr
1. ALLGEMEINE DATEN
Förderungsnehmer
Titel des Vorhabens
2. KOSTEN DES VORHABENS
Genehmigte Gesamtkosten | [8 empty] | #DIV/0!
davon nicht förderbare Kosten für BGA und Medizintechnik bei Bauvorhaben | [8 empty] | #DIV/0!
davon Kosten Großgerät | [8 empty] | #DIV/0!
Bemessungsgrundlage für Investitions- und Großgeräteförderung | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
Finanzierungsanteil SAGES | [8 empty] | #DIV/0!
3. STATUS DER UMSETZUNG DES VORHABENS
Stichtag
Leistungsphase (gemäß Punkt 4)
Kostenaufstellung |  |  | Ausgaben zum Stichtag |  | Anteil an Gesamtkosten |  | Kostenprognose |  | In Prozent
Gesamtkosten |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
BGA und Medizintechnik |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
Großgerät |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
Förderungsrelevante Kosten |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0%
Begründung bei Kostenabweichung bzw. Verzögerung
4. RAHMENTERMINE
Leistungsphasen |  | Datum Soll |  | Datum Ist |  | Begründung bei Abweichung
1 Planung
2 Einreichung
3 Genehmigung
4 Baubeginn
5 Baufertigstellung
6 Übergabe
7 Inbetriebnahme
5. REGIERUNGSBESCHLÜSSE
|  | Datum |  | Geschäftszahl |  |  | Anmerkung
Regierungsbeschluss
Regierungsbeschluss
Regierungsbeschluss
Regierungsbeschluss
Regierungsbeschluss
6. FINANZIERUNG
[5 empty] | Höhe gemäß Antrag |  | in Prozent | Höhe gemäß Kostenprognose |  | Abweichung in Prozent
1. SAGES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
2. Land | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
3. Eigenmittel | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
4. Sonstige: | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
gesamt |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Mittelfluss |  | SAGES |  | Land |  | Eigenmittel und Sonstiges |  | gesamt
bis inkl. 2025 | [7 empty] | 0
2026 | [7 empty] | 0
2027 | [7 empty] | 0
2028 | [7 empty] | 0
2029 | [7 empty] | 0
2030 | [7 empty] | 0
2031 | [7 empty] | 0
2032 | [7 empty] | 0
2033 | [7 empty] | 0
2034 | [7 empty] | 0
2035 | [7 empty] | 0
gesamt |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ort, Datum | [5 empty] | Unterschrift und Stempel

## Ausfüllhilfe
ZU 2. KOSTEN DES VORHABENS
Ist der Anteil für BGA und Medizintechnik nicht in allen Vorhaben in den Gesamtkosten separat ausgewiesen, bleibt das Feld dann leer?
Wenn in der beantragen Gesamtsumme keine BGA bzw. Medizintechnik enthalten ist, bleibt dieses Feld leer. Sollten in der Gesamtsumme Kosten für BGA bzw. Medizintechnik enthalten sein, die nicht separat ausgewiesen wurden, dann bitte diese geplanten Kosten in das Feld eintragen.
ZU 3. STATUS DER UMSETZUNG DES VORHABENS
Ist der Stichtag einheitlich mit 31.12. festgesetzt? Gilt das nur für die Zwischenabrechnungen oder auch für Endabrechnungen?
Ja, der Stichtag ist mit 31.12. festgesetzt! Bei Endabrechnung ist der Stichtag das Daum der Einreichung beim SAGES. Eine Endabrechnung kann auch unterjährig erfolgen.
Kostenaufstellung:
Sind die Rückstellungen bei den „Ausgaben zum Stichtag“ mitzuberücksichtigen?
Nein, Rückstellungen sind da nicht zu berücksichtigen, nur die tatsächlichen Ausgaben.
ZU 4. RAHMENTERMINE
„Datum Soll“: Ist hier das von Beginn weg geplante Datum gemeint?
Unter "Datum Soll" ist das geplante Datum gemeint, wie im Regierungsbeschluss angeführt.
Planung:
Bezieht sich das Datum auf den Planungsstart oder das Planungsende? Die interne Planung oder die Planung durch einen Architekten o.Ä.?
Wenn ein Regierungsbeschluss vorliegt, ist es nicht notwendig Punkt 1 und 2 zu befüllen. Unter Pkt. 3 ist das Genehmigungsdatum dann das Datum des Regierungsbeschlusses. Bei Projekten ohne Regierungsbeschluss Planungszeitraum eingeben (z.B 2. Qu. 2026). Es müssen nicht zwingend alle Leistungsphasen befüllt werden.
Genehmigung:
Welche Genehmigung ist hier gemeint? Regierungsbeschluss? Baubehörde?
Bei Projekten mit Regierungsbeschluss, Datum des Regierungsbeschlusses.
Bei Projekten ohne Regierungsbeschluss, die Genehmigung durch die Baubehörde.
Datum oder Quartal? Die Eingabe einer einzelnen Jahreszahl lassen die Feldfunktionen nicht zu
Formatierung wurde angepasst. Die Felder sind als „Text“ formatiert.
Baubeginn:
Für die Anschaffung/Tausch von Großgeräten kann kein konkreter Baubeginn bzw. -fertigstellung festgelegt werden.
In diesem Fall bitte die geplante Inbetriebnahme (Leistungsphase 7) angeben.
Übergabe:
Welche Übergabe ist hier gemeint? Von wem an wen? Unterscheidung Bauprojekte/Großgeräte?
Das Datum der behördlichen Abnahme nach Fertigstellung.
Inbetriebnahme:
Wie wird die Inbetriebnahme definiert? Für ein Großgerät der 1. Patient? Bei einem Bauprojekt?
Angabe gemäß Regierungsbeschluss.
Zu 6. FINANZIERUNG
Was passiert bei einer Kostenüberschreitung lt. Prognose? Erhöht sich auch die rechnerische SAGES-Förderung?
Wie in den Richtlinien für die Investitionsförderung vorgesehen, kann eine Kostenerhöhung bis 5% der anerkannten Gesamtkosten berücksichtigt werden. Bei einer Erhöhung über 5% muss ein neuer Antrag auf Investitionsförderung gestellt werden.
Eigenmittel:
Wie definieren sich Eigenmittel? Bzw. was würde unter "Sonstige" fallen?
Eigenmittel: z.B. Sondergebührenrücklage, … Sonstiges: z.B. EU-Förderung, ...
Mittelfluss:
Das Formular über den Nachweis bezieht sich auf die Vergangenheit, sind hier alle Summen aus den Vorjahren aufzusummieren? Für das Jahr 2026 können nur Plan-Werte angegeben werden,
Angabe bereits geflossener Förderungen. Im März 2026 alle Förderungen bis inkl. 2025 aufsummieren. Das Jahr 2026 erst im Folgejahr befüllen.
Für Land/Eigenmittel und Sonstiges erfolgt kein eigener Mittelzufluss pro Projekt, sondern wird im Rahmen der Budgetierung seitens z.B. des Eigentümers in Raten monatlich darauf basierend überwiesen; Somit kann in diesem Formular nur implizit rechnerisch dieser Wert ermittelt werden.
Bitte den ermittelten Wert eingeben.
Allgemein gilt:
Anträge und Fördervereinbarungen werden von der Geschäftsführung unterschrieben, ist hier auch eine Unterschrift der GF notwendig?
Die Unterschrift sollte durch einen Zeichnungsberechtigten erfolgen.